## Hoja1
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso
1 | Analisis / Diseño del Software | 2 dias | 2 PERSONAS
1.1 | Diseños de Pantallas | 1 | Daruwin Matos
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 1 | Bryan Evans, Alejandro Cabral
2 | Desarrollo del Software | 40 dias | 2 PERSONAS
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 25 | Daruwin Matos, Alejandro Cabral
2.2 | Desarrollo del Backend | 15 | Alejandro Cabral, Bryan Evans
3 | Capacitación | 4 dias | 2 PERSONAS
3.1 | Documentación de Usuario | 2 | Alejandro Cabral, Daruwin Matos, Bryan Evans
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 2 | Daruwin Matos, Alejandro Cabral
TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
Valor SP | Valor Dias
1 | 1
4 | 8
10 | 16
15 | 20
RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
DEV JR | 8000 | Bryan Evans, Daruwin Matos, Alejandro Cabral
DEV SENIOR | 20000 | Bryan Evans, Alejandro Cabral
GRAPHIC DESIGNER | 9000 | Daruwin Matos
ANALISTA | 10000 | Alejandro Cabral